## Тест-план
Наименование проекта: |  | Техническое задание: | Реализация мобильного приложения для контроля работы водителей-экспедиторов, доставляющих грузы.
Мобильное приложение для водителей-экспедиторов DRIVE |  | Цель: | Тестирование функционала считывания штрих-кода, после отгрузки товара в пункте доставки
Дата завершения первого этапа: | 2024-09-11 | Принципы: | Раннее тестирование; оптимальное количество документации; предотвращение багов.
Дата сдачи проекта: | 2024-12-25
Виды тестироавния: |  | Критерии начала тестирования: |  | Ответственные лица:
1. Тестирование установки |  | 1. Наличие тестовой документации. |  | 1. Менеджер проекта
2. Функциональное тестирование |  | 2. Наличие макетов. |  | 2. Аналитик
3. Конфигурационное тестирование |  | 3. Готовность MVP продукта. |  | 3. Команда разработки
4. Тестирование юзабилити |  | 4. Настроенный тестовый стенд. |  | 4. Тестировщики
5. Тестирование безопасности |  | Критерии окончания тестирования:
6. Тестирование на отказ и восстановление |  | 1. Все заплонированные результаты достигнуты. |  | Тестовое окружение:
7. Тестирование БД |  | 2. Нет багов с высоким приоритетом критичности. |  | Android (от 9 версии) и iOS (от 11 версии) устройства
8. Итеграционное тестировние |  |  |  | База данных
9. Тестирование локализации
Список тестовой документации: |  | Риски: |  | Оценка времени итерации:
1. Чек-лист |  | Некорректная оценка трудозатрат. |  | 1. Планирование | 2 дня
2. Тест-кейс |  | Недоступность тестовых сред. |  | 2. Написание тестовой документации | 3 дня
3. Баг-реторт |  |  |  | 3. Проведение тестов | 5 дней
4. Отчет о тестировании |  |  |  | 4. Подведение итогов | 1 день